## Planning Poker Clinica
SIMULACIÓN PLANNING POKER — SISTEMA DE GESTIÓN DE CLÍNICA
Equipo: Nixon Alejo, David Alejo, Gabriel Leal ¦ ADSO - SENA Centro de Gestión de Mercados
¿Cómo funciona el Planning Poker?
1. Se presenta cada historia de usuario al equipo.
2. Cada integrante asigna puntos en secreto (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...).
3. Todos revelan su estimación al mismo tiempo.
4. Si hay diferencias, se discuten las razones.
5. Se llega a un consenso final.
Escala de referencia (Fibonacci)
Puntos | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13
Significado | Trivial | Simple | Sencilla | Media | Compleja | Muy compleja
RESULTADOS DE LA SESIÓN DE PLANNING POKER
# | HISTORIA DE USUARIO | NIXON (pts) | DAVID (pts) | GABRIEL (pts) | CONSENSO (pts) | DISCUSIÓN / JUSTIFICACIÓN
1 | Como administrador, quiero registrar nuevos pacientes para tener su información centralizada en el sistema. | 3 | 3 | 3 | 3 | Acuerdo inmediato. Formulario estándar con nombre, documento, contacto y datos básicos. Sin lógica compleja.
2 | Como recepcionista, quiero agendar citas médicas para organizar la agenda diaria del médico. | 5 | 5 | 8 | 5 | Gabriel estimó 8 considerando la validación de disponibilidad del médico. El equipo acordó 5 porque la agenda consulta una tabla de horarios ya definida.
3 | Como médico, quiero registrar el diagnóstico de cada consulta para llevar un historial clínico del paciente. | 5 | 5 | 5 | 5 | Acuerdo inmediato. Formulario con campos de texto relacionado al paciente. Complejidad media por la relación entre consulta, paciente y diagnóstico.
4 | Como administrador, quiero listar todos los pacientes activos para consultar su información rápidamente. | 2 | 2 | 3 | 2 | Gabriel estimó 3 por paginación y filtros. Se acordó 2 porque es una consulta básica sin lógica de negocio adicional.
5 | Como médico, quiero consultar el historial clínico completo de un paciente para tomar decisiones informadas durante la consulta. | 5 | 8 | 8 | 8 | Nixon estimó 5 pero David y Gabriel señalaron que el historial une consultas, diagnósticos y medicamentos de múltiples tablas. Se ajustó a 8 tras la discusión.
6 | Como administrador, quiero registrar los médicos y sus especialidades para asignarlos correctamente a las citas. | 3 | 3 | 3 | 3 | Acuerdo inmediato. Similar a registrar pacientes, con campos adicionales de especialidad y horario disponible.
7 | Como recepcionista, quiero cancelar o reprogramar una cita para atender cambios de último momento. | 5 | 5 | 5 | 5 | Acuerdo inmediato. Incluye validación del estado de la cita, actualización de agenda y liberación del horario.
8 | Como administrador, quiero generar un reporte de citas atendidas por médico en un período para evaluar la productividad del servicio. | 8 | 8 | 13 | 8 | Gabriel estimó 13 incluyendo exportación a PDF. Se acordó separar esa funcionalidad en otra historia. Consenso en 8 para el reporte base con filtros.
9 | Como paciente, quiero recibir una notificación de recordatorio de mi cita para no olvidarla. | 5 | 3 | 5 | 5 | David estimó 3 pensando en un simple correo. Nixon y Gabriel señalaron que integrar un servicio de notificaciones (correo o SMS) agrega complejidad. Consenso: 5.
10 | Como administrador, quiero gestionar los roles de los usuarios del sistema para controlar quién puede acceder a cada módulo. | 3 | 5 | 3 | 3 | David estimó 5 por la gestión de permisos por módulo. Se aclaró que los roles son fijos (admin, médico, recepcionista) y no requieren configuración dinámica. Consenso: 3.
RESUMEN DE LA SESIÓN
Total historias estimadas: |  |  |  |  | 10
Historias con acuerdo inmediato: |  |  |  |  | 4
Historias con diferencias discutidas: |  |  |  |  | 6
Total puntos consensuados: |  |  |  |  | 47
Promedio de puntos por historia: |  |  |  |  | 4.7
Leyenda: | Acuerdo inmediato | Diferencias discutidas |  | Consenso final