Estimación de Historias de Usuario

Aprendiz Nixon Hernan Alejo Baracaldo

Ficha: 3228973A

Objetivo de la Guía

Comprender cómo estimar historias de usuario utilizando técnicas ágiles como Planning Poker, T-Shirt Sizing y puntos de historia, así como calcular la capacidad del equipo y su velocidad.

Actividad de Reflexión Inicial

En los proyectos de software no solo es importante saber qué se va a desarrollar, sino también cuánto esfuerzo tomará hacerlo. Una mala estimación puede generar retrasos, sobrecarga de trabajo o incumplimiento de entregas.

Actividad

Responda:

- ¿Qué problemas pueden ocurrir si no se estima correctamente el tiempo de desarrollo?

Rta: Si no se estima bien, el equipo puede comprometerse a entregar más de lo que puede en un Sprint, lo que genera entregas incompletas, estrés en el equipo y pérdida de confianza del cliente. También puede ocurrir lo contrario: subestimar el trabajo y terminar antes sin aprovechar bien el tiempo disponible. En proyectos como ASTERON, una mala estimación del módulo de programación de planta, por ejemplo, podría retrasar toda la cadena de entrega.

- ¿Por qué cree que diferentes personas pueden estimar de forma distinta una misma tarea?

Rta: Porque cada persona tiene un nivel diferente de experiencia, conoce mejor o peor ciertos módulos del sistema, y tiene una percepción distinta de la complejidad. Un desarrollador que ya ha construido módulos de autenticación antes estimará "Crear Usuario" en 2 puntos, mientras que alguien que nunca lo ha hecho puede estimar 8. Por eso es clave estimar en equipo: las diferencias generan conversación y llevan a un consenso más realista.

- ¿Qué ventajas tendría estimar el trabajo antes de comenzar a desarrollarlo?

Rta: Permite planificar cuántas historias caben en un Sprint, identificar qué tareas son demasiado grandes y deben dividirse, y anticipar riesgos antes de que se conviertan en problemas. También ayuda a que el equipo tenga una visión compartida del alcance del trabajo antes de empezar a programar.

- ¿Por qué es importante conocer la capacidad del equipo?

Rta: Porque de nada sirve tener 50 historias de usuario listas si el equipo solo puede completar 22 puntos por Sprint. Conocer la capacidad real evita sobrecargar al equipo, permite hacer compromisos realistas con el cliente y mejora la predictibilidad de las entregas.

- ¿Qué cree que pasaría si se asigna más trabajo del que el equipo puede realizar?

Rta: El equipo terminaría el Sprint con historias a medias, lo que en metodologías ágiles significa cero puntos para esas historias, ya que solo cuentan las que están 100% terminadas. Además, generaría desmotivación, horas extra no planificadas y una sensación de fracaso constante que deteriora la calidad del trabajo.

Actividad de Contextualización

En metodologías ágiles, las historias de usuario deben estimarse para planificar adecuadamente el trabajo en cada iteración.

Revise la siguiente presentación en prezi: Presentación

Responda:

- ¿Qué significa estimar una historia de usuario?

Rta: Estimar una historia de usuario significa calcular cuánto esfuerzo, complejidad y riesgo implica desarrollarla. No se trata de decir "esto tarda 3 horas", sino de dar un valor relativo que compare esa historia con las demás. Es como decir que construir un módulo de reportes es aproximadamente el doble de complejo que construir un formulario de registro.

- ¿Qué son los puntos de historia?

Rta: 	Son una unidad de medida relativa que el equipo usa para representar el esfuerzo combinado de complejidad, cantidad de trabajo y riesgo de una historia de usuario. No equivalen a horas exactas. Se usan en escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... porque a medida que las tareas son más grandes, la incertidumbre también crece y los saltos entre valores deben ser más grandes.

- ¿Por qué la estimación es relativa y no exacta?

Rta: Porque en el desarrollo de software siempre hay factores desconocidos: dependencias técnicas, requisitos que no están del todo claros, integraciones con otros módulos. Intentar estimar en horas exactas da una falsa sensación de precisión. En cambio, estimar de forma relativa ("esta tarea es más compleja que aquella") es más honesto y, paradójicamente, más útil para planificar.

- ¿Qué beneficios aporta estimar en equipo?

Rta: Cuando todo el equipo participa en la estimación, se comparte el conocimiento técnico, se detectan riesgos que quizás solo un miembro conocía, y se genera un compromiso colectivo con el resultado. Si solo una persona estima, el resto del equipo puede no entender el alcance real de la tarea y eso genera problemas durante el desarrollo.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es la estimación?

Es el proceso de calcular el esfuerzo necesario para desarrollar una historia de usuario.

No mide tiempo exacto, sino complejidad, esfuerzo y riesgo.

¿Qué son los puntos de historia?

Son una unidad de medida relativa para estimar el trabajo.

Ejemplo:

1 punto → tarea muy simple

3 puntos → tarea sencilla

5 puntos → tarea media

8 puntos → tarea compleja

13 puntos → tarea muy compleja

Escala común (Fibonacci)

Se usa porque refleja el aumento de incertidumbre en tareas más grandes.

Técnica: Planning Poker

Es una técnica grupal para estimar.

Pasos:

- Se presenta la historia

- Cada miembro asigna un valor (en secreto)

- Todos muestran su estimación al mismo tiempo

- Se discuten diferencias

- Se llega a un consenso

Técnica: T-Shirt Sizing

Clasifica las tareas por tamaño:

| Tamaño | Significado |
| --- | --- |
| XS | Muy pequeña |
| S | Pequeña |
| M | Media |
| L | Grande |
| XL | Muy grande |

Luego estos tamaños pueden convertirse en puntos de historia.

Estimación por Afinidad (Affinity Estimation)

Es una técnica visual y rápida para clasificar grandes volúmenes de historias de usuario.

¿Cómo funciona?: Se colocan todas las historias en una pared o tablero digital.

El proceso: Los miembros del equipo mueven las tarjetas en silencio, agrupándolas de menor a mayor esfuerzo.

Resultado: Al final, se crean columnas de "tamaño" y se les asignan puntos de historia a cada grupo.

El Sistema de Cubos (The Bucket System)

Es ideal cuando el equipo necesita estimar muchas historias en poco tiempo y busca un consenso rápido.

¿Cómo funciona?: Se colocan "cubos" (pueden ser tarjetas o recipientes) marcados con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, etc.).

El proceso: Se toma una historia de referencia ("ancla") y se pone en el cubo medio. Luego, el equipo coloca las demás historias en los cubos comparándolas con la de referencia.

Uso: Es más ágil que el Planning Poker cuando hay más de 20 o 30 historias por procesar.

¿Qué es la capacidad del equipo?

Es la cantidad de trabajo que el equipo puede realizar en un Sprint.

Depende de:

- Número de integrantes

- Disponibilidad

- Experiencia

- Días de trabajo

Cálculo básico de capacidad

Ejemplo:

6 horas efectivas por día

5 días de trabajo

3 personas

Capacidad:

Resultado: 90 horas disponibles

¿Qué es la velocidad (Velocity)?

Es la cantidad de puntos de historia que el equipo completa en un Sprint.

Ejemplo:

Sprint 1 → 20 puntos

Sprint 2 → 25 puntos

Sprint 3 → 22 puntos

Promedio:

Resultado: ~22 puntos por Sprint

En términos simples:

Es la suma de todos los Puntos de Historia de las tareas que quedaron "Hechas" (Done) al final del Sprint.

Si una tarea no se terminó al 100%, sus puntos no cuentan para la velocidad de ese Sprint.

¿Para qué sirve?

Sirve para predecir el futuro. Si sabemos que el promedio del equipo es de 22 puntos, en la planeación del siguiente Sprint no deberíamos aceptar tareas que sumen 40 puntos, porque sabemos que matemáticamente no alcanzaremos a terminarlas.

🔹 Buenas prácticas

- Estimar en equipo

- Usar escalas consistentes

- Evitar estimar en tiempo directo

- Dividir tareas grandes

- Revisar estimaciones constantemente

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Tabla de conceptos

Complete:

| Concepto | Definición | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Estimación | Proceso de calcular el esfuerzo, complejidad y riesgo necesario para desarrollar una historia de usuario. No mide tiempo exacto sino esfuerzo relativo. | Estimar que "Generar reporte de producción" tiene 8 puntos porque requiere consultar múltiples tablas y aplicar filtros complejos. |
| Punto de historia | Unidad de medida relativa usada en ágil para representar el esfuerzo de una historia. Se basa en comparación entre tareas, no en horas. | "Registrar usuario" = 3 puntos. "Procesar pago en línea" = 13 puntos porque es mucho más compleja. |
| Planning Poker | Técnica grupal de estimación donde cada miembro del equipo asigna puntos en secreto y luego todos los revelan al mismo tiempo para discutir diferencias y llegar a un consenso. | El equipo de ASTERON estima "Programar operario en planta": dos personas dicen 5, una dice 8. Se discute y se acuerda 8 por la validación de conflictos de horario. |
| T-Shirt Sizing | Técnica de estimación que clasifica las historias por tamaño de camiseta (XS, S, M, L, XL) antes de convertirlas a puntos. Es más rápida para estimar grandes volúmenes de historias. | "Registrar máquina" = S (pequeña) = 2 pts. "Generar reporte de producción por cliente" = L (grande) = 8 pts. |
| Velocidad | Cantidad de puntos de historia que el equipo completa en un Sprint. Se calcula promediando los puntos entregados en los últimos Sprints y sirve para planificar los siguientes. | Si el equipo completó 20, 25 y 22 puntos en los últimos 3 Sprints, su velocidad promedio es 22 puntos por Sprint. |
| Capacida de trabajo | Cantidad total de horas disponibles que tiene el equipo durante un Sprint. Depende del número de integrantes, días del Sprint y horas diarias disponibles. | Un equipo de 3 personas trabajando 5 días a 6 horas diarias tiene una capacidad de 90 horas por Sprint. |

Actividad 2 – Estimación práctica

- Asigne puntos de historia a las siguientes tareas

- Justifique cada estimación.

| Tarea | Puntuación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Registrar usuario | 3 | Es una tarea sencilla: formulario con validaciones básicas, cifrado de contraseña y guardado en base de datos. Sin lógica de negocio compleja. |
| Listar productos | 2 | Consulta simple a la base de datos con visualización en tabla. Puede incluir paginación básica pero no tiene lógica compleja. |
| Generar reporte | 8 | Requiere consultar múltiples tablas, aplicar filtros por fechas o categorías, calcular totales y presentar los datos de forma estructurada. Alta complejidad técnica. |
| Procesar pago | 13 | Integración con pasarela de pagos externa, manejo de estados de transacción, validaciones de seguridad, reversiones en caso de fallo y cumplimiento de normativas. Tarea muy compleja y de alto riesgo. |
| Eliminar cuenta | 5 | Implica verificar permisos, evaluar dependencias (registros asociados), solicitar confirmación, aplicar eliminación lógica o física y registrar auditoría. Más compleja de lo que parece. |

Actividad 3 – Cálculo

Cálculo de Capacidad Total

Complete los datos de disponibilidad de tiempo para los siguientes equipos de desarrollo.

| Escenario | Integrantes | Días del Sprint | Horas por día | Capacidad Total (Horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escenario 1 | 4 | 5 | 5 | 100 horas |
| Escenario 2 | 6 | 10 | 6 | 360 horas |
| Escenario 3 | 3 | 5 | 4 | 60 horas |
| Escenario 4 | 5 | 8 | 5 | 200 horas |

Basándose en el historial de entrega de cada equipo en sus últimos 3 Sprints, calcule la Velocidad Promedio para planificar el siguiente ciclo.

| Equipo | Sprint 1 (pts) | Sprint 2 (pts) | Sprint 3 (pts) | Velocidad (Promedio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo A (Esc. 1) | 28 | 32 | 30 | (28+32+30) ÷ 3 = 30 pts |
| Equipo B (Esc. 2) | 50 | 60 | 55 | (50+60+55) ÷ 3 = 55 pts |
| Equipo C (Esc. 3) | 15 | 20 | 19 | (15+20+19) ÷ 3 = 18 pts |
| Equipo D (Esc. 4) | 40 | 45 | 41 | (40+45+41) ÷ 3 = 42 pts |

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Estimación del sistema

- Seleccione un sistema (ventas, inventario, clínica, etc.) y:

- Escriba 12 historias de usuario

- Asigne puntos de historia a cada una

| # | Historia de Usuario | Puntos |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como bodeguero, quiero registrar la entrada de mercancía para actualizar el inventario con los productos recibidos. | 3 |
| HU-02 | Como bodeguero, quiero registrar la salida de productos para llevar el control de lo despachado a cada cliente. | 3 |
| HU-03 | Como bodeguero, quiero consultar la ubicación de un producto en bodega para localizarlo rápidamente al despacho. | 2 |
| HU-04 | Como supervisor, quiero recibir alertas automáticas cuando un producto esté por debajo del stock mínimo para gestionar reabastecimientos. | 8 |
| HU-05 | Como supervisor, quiero ver un reporte de movimientos diarios para revisar entradas y salidas del día. | 8 |
| HU-06 | Como supervisor, quiero bloquear productos vencidos o en mal estado para evitar que sean despachados 5por error. | 5 |
| HU-07 | Como supervisor, quiero consultar el historial de pedidos por proveedor para evaluar cumplimiento y tiempos de entrega. | 5 |
| HU-08 | Como proveedor, quiero registrar una orden de entrega para que la bodega tenga información previa antes de recibir la mercancía. | 5 |
| HU-09 | Como proveedor, quiero consultar el estado de mis entregas anteriores para verificar que fueron recibidas correctamente. | 3 |
| HU-10 | Como proveedor, quiero actualizar los datos de los productos que suministro para mantener el catálogo al día. | 2 |
| HU-11 | Como administrador, quiero generar reportes de stock por categoría para tomar decisiones de compra oportunamente. | 13 |
| HU-12 | Como administrador, quiero gestionar usuarios del sistema asignando roles y permisos según su cargo. | 5 |

Actividad 2 – Simulación de Planning Poker

En parejas:

- De las historias del punto anterior, discutan 10 historias de usuario

- Cada integrante asigne puntos

- Registren diferencias

- Lleguen a consenso

RTA:

- David → desarrollador con experiencia en el proyecto

- Nixon → desarrollador backend / base de datos

- Gabriel → supervisor / Product Owne

Simulación de Planning Poker – Sistema de Inventario y Bodega

| # | Historia de Usuario | David | Nixon | Gabriel | Diferencia | Consenso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar entrada de mercancía | 3 | 5 | 3 | Nixon estima más por considerar validaciones adicionales en BD | 3 |
| HU-02 | Registrar salida de productos | 3 | 3 | 5 | Gabriel considera que el proceso de despacho tiene más pasos | 3 |
| HU-03 | Consultar ubicación de producto | 2 | 3 | 2 | Nixon agrega punto por posibles filtros de búsqueda | 2 |
| HU-04 | Alertas automáticas de stock mínimo | 8 | 13 | 8 | Nixon incluye configuración de triggers y notificaciones en BD | 8 |
| HU-05 | Reporte de movimientos diarios | 8 | 8 | 5 | Gabriel cree que es solo una consulta simple sin lógica adicional | 8 |
| HU-06 | Bloquear productos vencidos | 5 | 5 | 3 | Gabriel no contempla la validación automática por fecha | 5 |
| HU-07 | Historial de pedidos por proveedor | 5 | 8 | 5 | Nixon considera que los filtros por fecha agregan complejidad | 5 |
| HU-08 | Registrar orden de entrega (proveedor) | 5 | 5 | 3 | Gabriel ve esto como un formulario sencillo sin lógica compleja | 5 |
| HU-09 | Consultar estado de entregas anteriores | 3 | 3 | 2 | Gabriel simplifica la vista, David y Nixon consideran filtros | 3 |
| HU-10 | Actualizar datos de productos del catálogo | 2 | 3 | 2 | Nixon agrega punto por validaciones de duplicados en BD | 2 |

Total de puntos acordados: 44 pts

Observaciones:

- Las mayores diferencias surgieron en HU-04 y HU-05, donde el conocimiento técnico de Nixon marcó la diferencia.

- Gabriel como Product Owner tendía a subestimar tareas que parecen simples desde el negocio pero tienen complejidad técnica.

- Nixon al conocer bien la base de datos identificaba esfuerzo adicional que los demás no contemplaban.

- El consenso se alcanzó discutiendo el razonamiento de cada estimación, no por mayoría.

Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo

Para su proyecto productivo:

Genere un documento donde:

- Ingrese cada una de las historias de usuario

- Asígneles puntos

- Calcule la capacidad del equipo

- Estime cuántos puntos pueden desarrollar por Sprint (velocidad estimada)

- Utilice el siguiente recurso para documentar este proceso: Calculo de horas.xlsx